## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Finish_Date | Predecessors | ID
558934 | 08 August 2024 08:00 | 18 days | 30 August 2024 17:00 |  | 1
558935 |  | 0 days |  |  | 2
558936 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 3
558937 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 4
558941 | 23 August 2024 08:00 | 6 days | 30 August 2024 17:00 |  | 5
558942 | 23 August 2024 08:00 | 6 days | 30 August 2024 17:00 |  | 6
558943 | 08 August 2024 08:00 | 7 days | 16 August 2024 17:00 |  | 7
558944 | 08 August 2024 08:00 | 7 days | 16 August 2024 17:00 |  | 8
558947 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 9
558948 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 10
558945 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 11
558946 | 23 August 2024 08:00 | 5 days | 29 August 2024 17:00 |  | 12
558938 | 23 August 2024 08:00 | 6 days | 30 August 2024 17:00 |  | 13
558939 | 23 August 2024 08:00 | 6 days | 30 August 2024 17:00 |  | 14
558940 | 23 August 2024 08:00 | 6 days | 30 August 2024 17:00 |  | 15